| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市开展居家和社区养老服务改革试点重点任务分工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 |  |  | 牵头单位 |  | 配合单位 |  |  | 完成时限 |  |
| 一、建立“基础养老信息数据库” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 健全养老服务工作机制 | 市、区两级成立居家和社区养老服务试点工作领导小组，建立“政府主导、民政牵头、社会参与、公众互助”的养老服务工作机制。 |  | 市民政局 |  | 各区政府 育才生态区管委会 |  |  | 2020年6月 |  |
| 2 | 建立“智慧养老社区” | 建立养老服务信息平台，推进“互联网+”在居家养老服务的应用，发展社区居家“虚拟养老院”。 |  | 市民政局 |  | 市财政局 市科技工业信息化局 各区政府 育才生态区管委会 |  |  | 2020年10月 |  |
| 3 | 建立养老服务信息数据库 | 对全市老年人进行评估等级分类，绘制养老“关爱地图” |  | 市民政局 |  | 市财政局 市科技工业信息化局 各区政府 育才生态区管委会 |  |  | 2020年10月 |  |
| 二、增加居家和社区公共养老服务设施有效供给 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 科学合理布局养老服务设施 | 按照人均用地不少于0.1㎡的标准，分区分规划建设养老服务设施。建设4个社区老年人日间照料中心示范点；35个中心。 |  | 各区政府 育才生态区管委会 |  | 市民政局 市财政局 市发展和改革委员会 市自然资源和规划局 市住房和城乡建设局 |  |  | 2020年12月 |  |
| 5 | 推进养老机构服务延伸 | 利用高峰敬老院设立社区老年人日间照料中心，承接社区居家养老服务。 |  | 天涯区政府 |  | 市民政局 |  |  | 2020年6月 |  |
| 三、推进居家养老服务向农村延伸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大力发展农村社区居家养老服务 | 以育才生态区开展农村社区居家养老服务为试点，推进各区居家养老服务向农村社区延伸。 |  | 各区政府 育才生态区管委会 |  |  | 市民政局 市财政局 |  | 2020年6月 |  |
| 7 | 建立基本养老服务清单制度 | 建立覆盖城乡低保、特困空巢、独居、失独等各类特困老年人养老服务需求的基本养老服务清单。 |  | 市民政局 |  |  | 市财政局 市发展和改革委员会 市市场监督管理局 各区政府 育才生态区管委会 |  | 2020年8月 |  |
| 8 | 开展农村贫困留守老年人关爱服务工作 | 建立农村留守老年人探访制度；推进农村养老服务设施“三位一体”深度融合，为农村老年人提供多元化的养老服务。 |  | 各区政府 育才生态区管委会 |  |  | 市民政局 市财政局 |  | 2020年8月 |  |
| 四、鼓励社会力量参与居家和社区养老服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 丰富养老服务供给主体 | 鼓励各类优质社会资本进入居家和社区养老服务领域，扶持培育一批品牌化、专业化、连锁化社区养老服务机构 |  | 市民政局 |  | 市财政局 各区政府 育才生态区管委会 |  |  |  | 2020年12月 |
| 10 | 支持社会力量参与运营 | 支持社会力量运营管理居家和社区养老服务设施。支持敬老院、社区老年人日间照料中心等养老机构开展延伸服务。 |  | 市民政局 |  | 市财政局 各区政府 育才生态区管委会 |  |  |  | 2020年12月 |
| 11 | 推进养老机构与医疗机构整合发展 | 探索医养结合康复疗养的模式，建设医养结合养老机构，发展健康养老、护理养老、临终关怀服务等新兴业态。 |  | 市民政局 |  | 市财政局 市卫生健康委员会 市发展和改革委员会 市市场监督管理局 |  |  |  | 2020年12月 |
| 五、推动居家和社区“智慧养老服务” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 开展嵌入式社区养老 | 支持嵌入式社区养老设施建设。支持专业社会组织或品牌养老企业嵌入社区为老年人提供短托、日托、健康、应急、助餐等就近便捷服务。 |  | 市民政局 |  | 市财政局 市住房和城乡建设局 各区政府 育才生态区管委会 |  |  |  | 2020年12月 |
| 六、开展居家和社区养老助餐服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 建设“长者饭堂”示范点 | 结合大社区试点改革，各区（育才生态区）分别配建设2个集社区老年人日间照料中心和“长者饭堂”示范点。 |  | 各区政府 育才生态区管委会 |  | 市民政局 市财政局 |  |  |  | 2020年12月 |
| 14 | 建立老年助餐服务长效机制 | 坚持广覆盖、保基本、可持续为原则，重点保障特殊困难老年人的助餐需求，面向广大老年人提供助餐服务。 |  | 各区政府 育才生态区管委会 |  | 市民政局 市财政局 |  |  |  | 2020年12月 |
| 七、加强养老服务人才队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 完善养老服务人才发展机制 | 建立养老服务人才培养、使用、评估和激励机构。建立养老护理员和社工实习实训基地。 |  | 市民政局 |  | 市财政局 市人力资源和社会保障局 各区政府 |  |  | 2020年6月 |  |
| 16 | 发展壮大养老服务护理员队伍 | 加强养老服务护理员队伍岗位培训，按规定落实社会保险、职业培训、就业见习补贴等支持政策。 |  | 市民政局 |  | 市财政局 市人力资源和社会保障局 各区政府 |  |  | 2020年12月 |  |
| 八、发展公益互助养老服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 开展养老服务时间银行试点工作 | 通过“政府搭台、社会参与、居家互动”的工作原则，创建居家养老志愿服务“时间银行”新模式。 |  | 市民政局 |  | 市财政局 市科技工业信息化局 市发展和改革委员会 各区政府 育才生态区管委会 |  |  | 2020年12月 |  |
| 18 | 开展关爱帮扶和互助服务 | 开展“邻里互助”志愿助老服务活动；培育养老服务类社会组织；发挥“三社联动”助力社区助老志愿服务持续深入开展。 |  | 各区政府 育才生态区管委会 |  | 市民政局 市财政局 |  |  | 2020年10月 |  |