| 附件3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市开展居家和社区养老服务改革试点工作市区重点任务及计划资金安排表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 工作任务 | 资金（万元） | 资金用途 | 时间进度 | 中央资金分配情况 |
| 1 | 市民政局 | 制定三亚市居家和社区养老服务改革试点实施方案 | 0 |  | 2020年6月 | 0 |
| 2 |  | 建设三亚市养老服务信息平台，建立“基础养老信息数据库”。 | 400 | 主要用于建立“基础养老服务信息数据库”项目。 | 2020年10月 | 400 |
| 3 |  | 在主城区开展创建“智慧养老示范社区”1个，推进“虚拟养老院”建设。 | 80 | 用于开展创建示范点项目。 | 2020年10月 | 80 |
| 4 |  | 建立三亚市养老服务实训基地 | 60 | 用于配置设施设备、运营管理及宣传、业务技能培训。 | 2020年6月 | 60 |
| 5 |  | 依托市民政局建设的“三亚市养老服务中心”，委托市中医院运营管理，推进医疗机构与养老机构融合发展。 | 0 |  | 2020年8月 | 0 |
| 6 |  | 发展和扶持志愿养老服务，创建居家养老志愿服务“时间银行”新模式 | 0 | 依托“志愿海南”信息平台，开展志愿助老服务活动。 | 2020年12月 | 0 |
| 7 |  | 支持“三社联动”，分别在天涯区、吉阳区各建一个社区示范点，开展“和谐社区，志愿助老”志愿助老服务活动。 | 100 | 主要用于购买服务及志愿服务费用。 | 2020年8月 | 100 |
| 8 |  | 制定《三亚市居家和社区养老服务改革试点中央补助资金管理办法》 | 0 |  | 2020年8月 | 0 |
| 9 |  | 建立基本养老服务清单 | 0 |  | 2020年8月 | 0 |
| 10 |  | 建立老年助餐服务机制 | 0 |  | 2020年8月 | 0 |
| 11 |  | 试点项目评估 | 30 | 主要用于购买项目绩效评估。 | 2020年8月 | 30 |
| 12 | 海棠区 | 制定海棠区居家和社区养老服务改革试点实施方案 | 0 |  | 2020年6月 | 0 |
| 13 |  | 建设龙海社区老年人日间照料中心，配建设“长者饭堂”，并组织运营，为社区老年人提供短托、日托、助餐等服务。 | 70 | 已下拨大社区改革试点项目省级配套资金70万元，主要用于社区老年人日间照料中心项目建设、设施设备、运营补助等。 | 2020年12月 | 0 |
| 14 |  | 建设南田社区老年人日间照料中心，为社区老年人提供日照服务。 | 30 | 主要用于中心的运营管理及助餐补助经费。 | 2020年12月 | 30 |
| 15 |  | 组织林旺南社区老年人日间照料中心组织运营，为社区老年人提供日托、助餐等服务。 | 20 | 主要用于中心的运营管理及助餐补助经费。 | 2020年10月 | 20 |
| 16 |  | 组织林旺北社区老年人日间照料中心组织运营，为社区老年人提供日托、助餐等服务。 | 20 | 主要用于中心的运营管理及助餐补助经费。 | 2020年10月 | 20 |
| 17 |  | 组织开展“和谐社区，志愿助老”志愿助老服务活动。 | 0 |  | 2020年6月 | 0 |
| 18 |  | 推进居家养老服务向农村社区延伸，使农村老年人享受居家养老服务同等待遇。 | 0 | 注：由区级财政资金进行保障。 | 2020年6月 | 0 |
| 19 | 吉阳区 | 制定吉阳区居家和社区养老服务改革试点实施方案 | 0 |  | 2020年6月 | 0 |
| 20 |  | 结合吉阳敬老院改造提升项目，建设社区老年人日间照料中心示范点1个，配建“长者饭堂”1个，并组织运营，为社区老年人提供助餐服务。 | 350 | 1.敬老院改造提升项目建设费100万元（已下拨）；2.建设社区老年人日间照料中心及“长者饭堂”项目建设费200万元；3.运营管理及助餐补助经费50万元。方案预算项目资金250万元。 | 2020年12月 | 250 |
| 21 |  | 结合大社区试点改革项目，建设卓达社区老年人日间照料中心，为社区老年人提供日间照料、短托、娱乐等服务。 | 70 | 已下拨大社区改革试点项目省级配套资金70万元，主要用于社区老年人日间照料中心项目建设、设施设备、运营补助等。 | 2020年10月 | 0 |
| 22 |  | 建设六道社区老年人日间照料中心，并为社区老年人提供日间照料服务。 | 30 | 社区老年人日间照料中心运营管理经费。 | 2020年10月 | 30 |
| 23 |  | 建设鹿回头社区老年人日间照料中心，并为社区老年人提供日间照料服务。 | 15 | 社区老年人日间照料中心运营管理。 | 2020年10月 | 15 |
| 24 |  | 建设红沙社区老年人日间照料中心，并为社区老年人提供日间照料服务。 | 15 | 社区老年人日间照料中心运营管理及设施设备配备。 | 2020年10月 | 15 |
| 25 |  | 建设新村社区老年人日间照料中心，并为社区老年人提供日间照料服务。 | 30 | 社区老年人日间照料中心运营管理。 | 2020年10月 | 30 |
| 26 |  | 支持“三社联动”，开展“和谐社区，志愿助老”志愿助老服务活动。 | 0 | 注：由区级财政资金进行保障。 | 2020年8月 | 0 |
| 27 | 天涯区 | 制定天涯区居家和社区养老服务改革试点实施方案 | 0 |  | 2020年6月 | 0 |
| 28 |  | 结合大社区改革试点，建设马岭大社区老年人日间照料中心示范点，配建“长者饭堂”。 | 290 | 已下拨中央彩票公益金项目资金290万元，主要用于项目建设。 | 2020年12月 | 0 |
| 29 |  | 依托马岭大社区老年人日间照料中心，开展为社区老年人提供助短托、日托、助餐等服务。 | 30 | 主要用于中心的运营管理及助餐补助经费。 | 2020年12月 | 30 |
| 30 |  | 结合大社区试点改革项目，建设高峰社区老年人日间照料中心，为社区老年人提供日间照料、短托、娱乐等服务。 | 70 | 已下拨大社区改革试点项目省级配套资金70万元，主要用于社区老年人日间照料中心项目建设、设施设备、运营补助等。 | 2020年12月 | 0 |
| 31 |  | 组织开展“和谐社区，志愿助老”志愿助老服务活动。 | 0 | 注：由区级财政资金进行保障。 | 2020年6月 | 0 |
| 32 |  | 依托高峰敬老院建立抱前社区日间照料中心，推进养老机构与社区养老服务机构融合发展，为社区老年人提供短托、日托、助餐、娱乐等服务。 | 50 | 用于完善设施设备及运营管理。 | 2020年6月 | 50 |
| 33 |  | 推进居家养老服务向农村社区延伸，使农村老年人享受居家养老服务同等待遇。 | 0 | 注：由区级财政资金进行保障。 | 2020年6月 | 0 |
| 34 | 崖州区 | 制定崖州区居家和社区养老服务改革试点实施方案 | 0 |  | 2020年6月 | 0 |
| 35 |  | 建设崖州区社区老年人日间照料中心示范点，配建社区老年人日间照料中心、“长者饭堂”，为社区老年人提供短托、日照、助餐、娱乐等服务。 | 500 | 已下拨中央彩票公益金500万元，主于项目建设资金。 | 2020年12月 | 0 |
| 36 |  | 结合大社区试点改革项目，建设崖州湾社区老年人日间照料中心，为社区老年人提供日间照料、短托、娱乐等服务。 | 70 | 已下拨大社区改革试点项目省级配套资金70万元，主要用于社区老年人日间照料中心项目建设、设施设备、运营补助等。 | 2020年10月 | 0 |
| 37 |  | 结合大社区试点改革项目，建设梅山社区老年人日间照料中心，为社区老年人提供日间照料、短托、娱乐等服务。 | 50 | 主要用于社区老年人日间照料中心完善设施及运营管理、助餐补助。 | 2020年10月 | 50 |
| 38 |  | 推进居家养老服务向农村社区延伸，使农村老年人享受居家养老服务同等待遇。 | 110 | 已下拨中央彩票公益金项目110万元，资金主要用于政府购买居家养老服务项目。 | 2020年6月 | 0 |
| 39 |  | 创建“敬老院、残疾人照料中心、社区老年人日间照料中心”3中心整合发展模式，为特殊困难老年人提供日照服务。 | 30 | 主要用于中心的运营管理及助餐补助经费。 |  | 30 |
| 40 |  | 组织开展“和谐社区，志愿助老”志愿助老服务活动。 | 0 | 0 | 2020年8月 | 0 |
| 41 |  | 支持崖城农村幸福院建设，提升照料农村幸福院整体服务功能。 | 10 | 用于完善设施及运营管理。 | 2020年8月 | 10 |
| 42 |  | 支持乾隆农村幸福院建设，提升照料农村幸福院整体服务功能。 | 10 | 用于完善设施及运营管理。 | 2020年8月 | 10 |
| 43 |  | 支持梅东农村幸福院建设，提升照料农村幸福院整体服务功能。 | 10 | 用于完善设施及运营管理。 | 2020年8月 | 10 |
| 44 |  | 支持南山农村幸福院建设，提升照料农村幸福院整体服务功能。 | 10 | 用于完善设施及运营管理。 | 2020年8月 | 10 |
| 45 | 育才生态区 | 制定育才生态区居家和社区养老服务改革试点实施方案 | 0 |  | 2020年6月 | 0 |
| 46 |  | 结合大社区改革试点配套建设育才大社区老年人日间照料中心。 | 5114 | 大社区改革试点项目立项批复（市级财政资金）。 | 2020年10月 | 0 |
| 47 |  | 结合大社区改革试点配套建设雅亮大社区老年人日间照料中心。 | 4572 | 大社区改革试点项目立项批复（市级财政资金）。 | 2020年10月 | 0 |
| 48 |  | 组织立才居社区老年人日间照料中心进行运营管理，为老年人提供短托、日托、助餐、休闲娱乐等服务。 | 35 | 主要用于完善中心设施设备及运营管理项目经费。 | 2020年10月 | 35 |
| 49 |  | 组织明善社区老年人日间照料中心进行运营管理，为老年人提供短托、日托、休闲娱乐等服务。 | 10 | 主要用于完善中心设施设备及运营管理项目经费。 | 2020年10月 | 10 |
| 50 |  | 组织雅林社区老年人日间照料中心进行运营管理，为老年人提供短托、日托、休闲娱乐等服务。 | 10 | 主要用于完善中心设施设备及运营管理项目经费。 | 2020年10月 | 10 |
| 51 |  | 推进居家养老服务向农村社区延伸，使农村老年人享受居家养老服务同等待遇。 | 100 | 主要用于开展居家养老服务项目。 | 2020年6月 | 100 |
|  |  |  | 12401 |  |  | 1435 |
| 任务（项目）及资金安排情况说明： |  |  |  |  |  |  |
| 改革试点工作项目资金共计12537万元，其中，中央下拨资金试点项目资金1571万元；省级配套福彩公益资金1280万元；市级财政配套资金9686万元（育才、雅亮大社区改革试点建设项目）。我市将利用该试点资金开展34个项目，其中，市民政局5个项目，资金670万元；海棠区4个项目，资金140万元（已下拨70万元，方案计划下拨70万元）；吉阳区6个项目，资金510万元（已下拨170万元；方案计划下拨340万元）；天涯区4个项目，资金440万元（已下拨360万元，方案计划下拨80万元）；崖州区9个项目，资金800万元（已下拨680万元，方案计划下拨120万元）；育才生态区6个项目，资金9836万元（其中，育才、雅亮项目9686万元为大社区试点项目，方案计划下拨155万元）。其中，中央试点项目资金1571万元，安排了25个项目1435万元，还有136万元未分配。 |  |  |  |  |  |  |