附件2

上海市标准化老年活动室管理服务

评估工作方案

为使本市标准化老年活动室“以奖代补”工作更加科学规范、公平公正，上海市民政局委托上海杨浦区复馨社工师事务所（以下简称“复馨”）组织开展全市标准化老年活动室管理服务评估工作。

一、评估对象

全市范围内，2018年底以前建成并正式运行的所有标准化老年活动室。

二、评估标准

根据《上海市标准化老年活动室管理服务评估表》，对标准化老年活动室的基础条件、运行管理、业务成效、社会评价等方面进行评估。

三、评估流程和办法

（一）初评

评估主体：各区民政局。

评估方式：各区民政局相关职能部门牵头成立初评小组，对本辖区内每个标准化老年活动室按照《上海市标准化老年活动室管理服务评估表》打分并排序。

评估要求：各区根据排序结果，按照分配名额确定本区前三档老年活动室名单，并填写《上海市标准化老年活动室初评结果汇总表》（附件1）后发送给复馨。

（二）复评

评估主体：由复馨组织各区老年志愿者队选定本辖区内老年志愿者组成复评小组。为保证复评工作安全有序进行，复馨将为每位志愿者购买意外伤害保险，各区须在复评工作开始前填写《上海市标准化老年活动室复评志愿者名单汇总表》（附件2），并发送给复馨。

评估方式：复评小组对本区初评名单中的全部第一档和前50%的第二档标准化老年活动室进行复评。

评估要求：每个活动室的复评工作要求由3名老年志愿者组成工作小组进行实地调查，按照《上海市标准化老年活动室管理服务评估表》进行打分并形成最终复评结果，由被评估活动室所在居委会或负责管理的相关社会组织签名（盖章）确认。复评小组根据每个区的复评结果进行排序并形成《上海市标准化老年活动室复评结果汇总表》（附件3）发送给复馨。复馨将按照每个活动室150元的补贴标准，统一向各区支付评估费用。

（三）公示

各区报送的复评后的三档老年活动室名单，在“上海市养老服务平台”(www.shweilao.cn)进行公示。

复馨及时处理公示期收到的异议，并在公示期结束后形成初步奖补名单。

（四）审定

由市民政局养老服务处、计划财务处、，市财政局社保处、市养老服务发展中心组成审定小组，对初步奖补名单进行审定。

四、时间安排

7月下旬		市民政局部署工作

8月上旬		复馨组织复评志愿者开展评估培训

8月15日前	各区初评，上报初评结果

9月10日前	各区复评并上报结果

9月15日		公示名单

9月30日前	审定奖补名单

附件：1.上海市标准化老年活动室初评结果汇总表

2.上海市标准化老年活动室复评志愿者名单汇总表

3.上海市标准化老年活动室复评结果汇总表

联 系 人：朱老师、郑老师

联系电话：35323079、25017752

电子邮箱：fuxinsw2010@126.com

通讯地址：杨浦区济宁路252号杨浦区社会组织实践园2楼

附件1

上海市标准化老年活动室初评结果汇总表

（2019年度）

区（盖章）

| 序号 | 初评结果 | 名 称 | 得分 | 地 址 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一档 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二档 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三档 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.表格按照初评分数从高到低进行排序；

2.表格可根据实际情况进行增栏；

3.请于8月15日前发送给复馨社工师事务所（电子版以EXCEL文档格式）。

附件2

上海市标准化老年活动室复评志愿者名单汇总表

（2019年度）

区（盖章）

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作量（个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

填写说明：

1.工作量以每个志愿者评估标准化老年活动室个数为单位；

2.表格可根据实际情况进行增栏；

3.请于7月27日前发送给复馨社工师事务所（电子版以EXCEL文档格式）。

附件3

上海市标准化老年活动室复评结果汇总表

（2019年度）

区（盖章）

| 序号 | 复评结果 | 名 称 | 得 分 | 地 址 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一档 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二档50% |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.表格按照复评分数从高到低进行排序；

2.表格可根据实际情况进行增栏；

3.原则上各区当年新评产生的“奖补”对象不低于“奖补”对象总数的20%；同一标准化老年活动室连续获得同一档次奖励不超过三年。

4.请于9月10日前发送给复馨社工师事务所（电子版以EXCEL文档格式）。